Приложение

к постановлению Администрации Калачинского муниципального района

от  .05.2023 года №   -па

Сроки составления проекта бюджета городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и  2026  годов

| № п/п | Материалы и документы | Исполнитель | Срок исполнения | Куда представляется | Итоговые материалы и документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление информации об индексе потребительских цен на товары и платные услуги населению | Комитет по экономическому развитию и инвестициям администрации Калачинского муниципального района | До 16 июня 2023 года | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | Информация Комитета по экономическому развитию и инвестициям администрации Калачинского муниципального района |
| 2 | Доведение информации об индексе потребительских цен на товары и платные услуги населению | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | До 27 июня 2023 года | Субъекты бюджетного планирования | Информация Комитета финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района |
| 3 | Формирование в ЕСУБП предложений по внесению изменений в региональный перечень в 2024-2026 годах | Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области | До 30 июня 2023 года | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | Предложения субъектов бюджетного планирования, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области |
| 4 | Формирование муниципальных программ Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области (далее - муниципальные программы) и предложений по составу мероприятий, предлагаемых для включения в перечень целевых статей расходов ведомственной структуры расходов бюджета городского поселения и видов мероприятий кодов управления муниципальными финансами для формирования муниципальных программ, а также целевых индикаторов реализации мероприятий муниципальных программ. Предоставление их на согласование. | Главные распорядители средств бюджета городского поселения | До 30 июня 2023 года | Комитет по экономическому развитию и инвестициям администрации Калачинского муниципального района Комитет финансов и контроля | Информация о структуре муниципальных программ |
| 5 | Проведение оценки потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ), включенных в общероссийские базовые перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг (далее – общероссийские базовые перечни) и (или) региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые перечни, и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области | Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области | До 30 июня 2023 года | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | Информация субъектов бюджетного планирования, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области |
| 6 | Внесение изменений в порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период (при необходимости) | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | До 11 июля 2023 года |  | Приказ Комитета финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района |
| 7 | Направление сформированных предложений по внесению изменений в региональный перечень в 2024-2026 годах в отраслевые Министерства | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | До 22 июля 2023 года | Отраслевые Министерства Омской области | Предложения субъектов бюджетного планирования, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области |
| 8 | Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области на 2024-2026 годы | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | До 31 июля 2023 года | Глава Калачинского муниципального района | Постановление Главы муниципального района |
| 9 | Формирование в ГИС ЕСУБП данных для составления планового реестра расходных обязательств Калачинского муниципального района Омской области на 2024-2026 годы, включающих: - сведения о нормативных правовых актах, договорах (соглашениях), являющихся основанием возникновения расходных обязательств Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области; -наименования и коды расходных обязательств Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области; - наименования и коды полномочий, в рамках которых исполняются расходные обязательства Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области | Главные распорядители средств бюджета городского поселения | До 07 июля 2023 года | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | Информация главных распорядителей средств бюджета городского поселения |
| 10 | Проведение прогнозной оценки потерь налоговых доходов бюджета городского поселения в результате применения налоговых расходов в 2024 – 2026 годах | Комитет по экономическому развитию и инвестициям администрации Калачинского муниципального района | До 10 июля 2023 года | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | Информация |
| 11 | Подготовка данных в ГИС ЕСУБП для формирования на 2024 - 2026 годы (с прикреплением расчетов) главными распорядителями средств бюджета городского бюджета объемов субсидий в отношении подведомственных им бюджетных и автономных учреждений Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области, на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания и на иные цели | Главные распорядители средств бюджета городского поселения | До 20 июля 2023 года | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | Расчеты главных распорядителей средств бюджета городского поселения |
| 12 | Подготовка данных в ГИС ЕСУБП для формирования на 2024 -2026 годы (с прикреплением расчетов) главными распорядителями средств бюджета городского поселения в отношении подведомственных им казенных учреждений Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области, объемов бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенными учреждениями Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области, в том числе по оказанию ими муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическим лицам | Главные распорядители средств бюджета городского поселения | До 20 июля 2023 года | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | Расчеты главных распорядителей средств бюджета городского поселения |
| 13 | Формирование баланса бюджетных расходов Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 2024 – 2026 годы | Комитет по экономическому развитию и инвестициям администрации Калачинского муниципального района | До 14 июля 2023 года | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | Информация о расчетной нормативной потребности |
| 14 | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым доходам в бюджет городского поселения на 2024 – 2026 годы (с прикреплением расчетов и пояснительной записки) | Главные администраторы доходов бюджета городского поселения | До 18 августа 2023 года | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | Информация главных администраторов доходов |
| 15 | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений в бюджет городского поселения средств от использования и продажи имущества, находящегося в собственности Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области, в 2024 – 2026 годах; о предполагаемых размерах части прибыли муниципальных предприятий Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, перечисляемой в бюджет городского поселения в 2024– 2026 годах; о прогнозных объемах поступлений арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель, в 2024 – 2026 годах | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Калачинского муниципального района | До 18 августа 2023 года | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | Информация Комитета по управлению муниципальным имуществом |
| 16 | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым источникам финансирования дефицита бюджета городского поселения на 2024-2026 годы | Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета городского поселения | До 18 августа 2023 года | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | Информация главных администраторов источников финансирования дефицита городского поселения |
| 17 | Формирование приоритетных направлений использования средств адресной инвестиционной программы Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области на 2024 – 2026 годы | Отдел архитектуры и капитального строительства администрации Калачинского муниципального район | До 18 августа 2023 года | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | Информация Отдела архитектуры и капитального строительства администрации Калачинского муниципального района |
| 18 | Формирование предложений о потребности в бюджетных ассигнованиях на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области на 2024-2026 годы | Отдел архитектуры и капитального строительства администрации Калачинского муниципального район | До 18 августа 2023 года | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | Обоснование бюджетных ассигнований бюджета городского поселения на 2024-2026 годы |
| 19 | Формирование проектов нормативно-правовых актов о внесении изменений в нормативно-правовые акты Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области о налогах и сборах (при необходимости) | Комитет по экономическому развитию и инвестициям администрации Калачинского муниципального района | До 18 августа 2023 года | Совет Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области | Проект решения Совета |
| 20 | Формирование предложений по распределению бюджетных ассигнований дорожного фонда Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области | МКУ «Городское хозяйство» | До 18 августа 2023 года | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | Информация МКУ «Городское хозяйство» |
| 21 | Разработка основных показателей проекта прогноза социально-экономического развития Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области на 2024-2026 годы | Комитет по экономическому развитию и инвестициям администрации Калачинского муниципального района | До 21 августа 2023 года | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | Основные показатели прогноза социально-экономического развития Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области на 2024-2026 годы |
| 22 | Разработка проекта прогноза социально-экономического развития Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области на 2024-2026 годы | Комитет по экономическому развитию и инвестициям администрации Калачинского муниципального района | До 31 августа 2023 года | Администрация Кадачинского муниципального района Омской области | Проект постановления администрации |
| 23 | Согласование сформированных главными распорядителями средств бюджета городского поселения предложений по определению на 2024-2026 годы объемов бюджетных ассигнований бюджета Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области, за исключением бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности городского поселения и софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на реализацию муниципальных программ, непрограммных направлений деятельности, а также бюджетных ассигнований адресной инвестиционной программы Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | До 15 сентября 2023 года | Главные распорядители средств бюджета городского поселения | Информация Комитета финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района |
| 24 | Согласование сформированных главными распорядителями средств бюджета городского поселения предложений по определению на 2024-2026 годы объемов бюджетных ассигнований бюджета Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности городского поселения и софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на реализацию муниципальных программ, непрограммных направлений деятельности, а также бюджетных ассигнований адресной инвестиционной программы Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | До 15 сентября 2023 года | Отдел архитектуры и капитального строительства администрации Калачинского муниципального район | Информация отдела архитектуры и капитального строительства администрации Калачинского муниципального район |
| 25 | Доведение информации об общем объеме бюджетных ассигнований дорожного фонда Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области на 2024-2026 годы | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | До 15 сентября 2023 года | Администрация Калачинского муниципального района Омской области | Информация комитета финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района |
| 26 | Проверка в ГИС ЕСУБП полученных от главных распорядителей средств бюджета городского поселения предложений по определению на 2024-2026 годы объемов бюджетных ассигнований бюджета городского поселения на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области на реализацию муниципальных программ, а также непрограммных направлений деятельности на предмет: - обоснованности объемов бюджетных ассигнований бюджета городского поселения исходя из целей, задач и показателей результатов деятельности главного распорядителя средств бюджета городского поселения; - правильности применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, кодов управления муниципальными финансами. Формирование свода объемов бюджетных ассигнований бюджета городского поселения на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области на реализацию муниципальных программ, а также непрограммным направлениям деятельности на 2024-2026 годы | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | До 20 сентября 2023 года |  | Информация комитета финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района |
| 27 | Определение прогнозного объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет городского поселения и источников финансирования дефицита бюджета городского поселения на 2024 – 2026 годы | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | До 20 сентября 2023 года |  | Информация Комитета финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района |
| 28 | Подготовка оценки ожидаемого исполнения бюджета городского поселения за 2023 год (с пояснительной запиской) | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | До 22 сентября 2023 года |  | Информация Комитета финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района |
| 29 | Формирование адресной инвестиционной программы Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области на 2024-2026 годы | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | До 22 сентября 2023 года |  | Проект адресной инвестиционной программы Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области на 2023 – 2025 годы |
| 30 | Разработка проектов нормативно-правовых актов Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области об утверждении муниципальных программ | Субъекты бюджетного планирования | До 27 сентября 2023 года | Комитет по экономическому развитию и инвестициям администрации Калачинского муниципального района, Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | Проекты нормативно- правовых актов |
| 31 | Осуществление балансировки общих объемов бюджетных ассигнований бюджета городского поселения исходя их прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения, источников финансирования дефицита бюджета городского поселения и приоритетных направлений социально-экономического развития Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области на 2024-2026 годы | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | До 28 сентября 2023 года | - | Информация Комитета финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района |
| 32 | Представление утвержденных паспортов муниципальных программ | Комитет по экономическому развитию и инвестициям администрации Калачинского муниципального района | До 27 октября 2023 года | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | Паспорта МП (проекты изменений в указанные паспорта) |
| 33 | Принятие проектов нормативно-правовых актов Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области об утверждении Муниципальных программ (внесении изменений в муниципальные программы) | Субъекты бюджетного планирования | До 27 октября 2023 года | Администрация Калачинского муниципального района Омской области | Постановления Администрации Калачинского муниципального района Омской области |
| 34 | Подготовка предварительных итогов социально-экономического развития Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2023 год | Комитет по экономическому развитию и инвестициям администрации Калачинского муниципального района | До 27 октября 2023 года | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | Предварительные итоги социально-экономического развития Калачинского муниципального района Омской области за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2022 год |
| 35 | Формирование в ГИС ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета городского поселения на 2024-2026 годы (без учета бюджетных ассигнований бюджета городского поселения на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области) | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | До 4 декабря 2023 года | Главные распорядители средств бюджета городского поселения |  |
| 36 | Формирование следующих документов и материалов: - пояснительная записка к проекту решения Совета Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области «О бюджете Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»; - прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области на 2024-2026 годы; -оценка ожидаемого исполнения бюджета городского поселения за 2023 год - реестр источников доходов бюджета городского поселения | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | До 10 ноября 2023 года |  | Информация комитета финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района |
| 37 | Подготовка проекта решения Совета Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области о бюджете городского поселения на 2024-2026 годы | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального район | До 10 ноября 2023 года | Глава Калачинского муниципального района | Проект решения Совета Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области |
| 38 | Распределение в ПК ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета городского поселения на 2024-2026 годы | Главные распорядители средств бюджета городского поселения | До 4 декабря 2023 года | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района |  |
| 39 | Внесение на рассмотрение Совета Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области проекта решения о бюджете городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, а также единовременное предоставление с ним следующих документов и материалов: основные направления бюджетной и налоговой политики Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов; предварительные итоги социально-экономического развития Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области за истекший период 2023 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области за 2023 год; прогноз социально-экономического развития Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области на 2024 год и на период до 2026 года; прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета) бюджета Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области на 2024-2026 годы; пояснительная записка к проекту решения Совета Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области «О бюджете Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»; верхний предел муниципального внутреннего долга Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области на 1 января 2025 года, на 1 января 2026 года и на 1 января 2027 года; оценка ожидаемого исполнения бюджета городского поселения за 2023 год; паспорта муниципальных программ; реестр источников доходов бюджета городского поселения; иные документы и материалы, установленные законодательством | Глава Калачинского муниципального района | До 15 ноября 2023 года | Совет Калачинского городского поселения |  |
| 40 | Формирование показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области на 2024-2026 годы | Главные распорядители средств бюджета городского поселения | До 20 декабря 2023 года | Бюджетные и автономные учреждения Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области, а также казенные учреждения Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области | Информация субъектов бюджетного планирования, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области |