Приложение

к постановлению Администрации

Калачинского муниципального

района Омской области

от 16.05.2023 № 235-па

Сроки составления проекта районного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

| № п/п | Материалы и документы | Исполнитель | Срок исполнения | Куда представляется | Итоговые материалы и документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление информации об индексе потребительских цен на товары и платные услуги населению | Комитет по экономическому развитию и инвестициям администрации Калачинского муниципального района | До 16 июня 2023 года | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | Информация Комитета по экономическому развитию и инвестициям администрации Калачинского муниципального района |
| 2 | Доведение информации об индексе потребительских цен на товары и платные услуги населению | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | До 27 июня 2023 года | Субъекты бюджетного планирования | Информация Комитета финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района |
| 3 | Формирование в ГИС ЕСУБП предложений по внесению изменений в региональный перечень в 2024–2026 годах | Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Калачинского муниципального района Омской области | До 30 июня 2023 года | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | Предложения субъектов бюджетного планирования, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Калачинского муниципального района Омской области |
| 4 | Формирование муниципальных программ Калачинского муниципального района Омской области (далее - муниципальные программы) и предложений по составу мероприятий, предлагаемых для включения в перечень целевых статей расходов ведомственной структуры расходов районного бюджета и видов мероприятий кодов управления муниципальными финансами для формирования муниципальных программ, а также целевых индикаторов реализации мероприятий муниципальных программ. Предоставление их на согласование | Главные распорядители средств районного бюджета | До 30 июня 2023 года | Комитет по экономическому развитию и инвестициям администрации Калачинского муниципального района Комитет финансов и контроля | Информация о структуре муниципальных программ |
| 5 | Проведение оценки потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ), включенных в общероссийские базовые перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг (далее – общероссийские базовые перечни) и (или) региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые перечни, и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Калачинского муниципального района | Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Калачинского муниципального района Омской области | До 30 июня 2023 года | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | Информация субъектов бюджетного планирования, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Калачинского муниципального района Омской области |
| 6 | Внесение изменений в порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период (при необходимости) | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | До 10 июля 2023 года |  | Приказ Комитета финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района |
| 7 | Направление сформированных предложений по внесению изменений в региональный перечень в 2024–2026 годах в отраслевые Министерства | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | До 22 июля 2023 года | Отраслевые Министерства Омской области | Предложения субъектов бюджетного планирования, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Калачинского муниципального района Омской области |
| 8 | Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Калачинского муниципального района Омской области на 2024–2026 годы | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | До 31 июля 2023 года | Глава Калачинского муниципального района | Постановление Главы муниципального района |
| 9 | Формирование (корректировка) в ГИС ЕСУБП данных для составления планового реестра расходных обязательств Калачинского муниципального района Омской области на 2024–2026 годы, включающих: - сведения о нормативных правовых актах, договорах (соглашениях), являющихся основанием возникновения расходных обязательств Калачинского муниципального района Омской области; -наименования и коды расходных обязательств Калачинского муниципального района Омской области; - наименования и коды полномочий, в рамках которых исполняются расходные обязательства Калачинского муниципального района Омской области | Главные распорядители средств районного бюджета | До 7 июля 2023 года | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | Информация главных распорядителей средств районного бюджета |
| 10 | Проверка и утверждение в ГИС ЕСУБП расходных обязательств Калачинского муниципального района Омской области, подлежащих исполнению в 2024–2026 годах | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | До 10 июля 2023 года |  | Плановый реестр расходных обязательств |
| 11 | Проведение прогнозной оценки потерь налоговых доходов районного бюджета в результате применения налоговых расходов в 2024 – 2026 годах | Комитет по экономическому развитию и инвестициям администрации Калачинского муниципального района | До 10 июля 2023 года | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | Информация |
| 12 | Подготовка данных в ГИС ЕСУБП для формирования на 2024–2026 годы (с прикреплением расчетов) главными распорядителями средств районного бюджета объемов субсидий в отношении подведомственных им бюджетных и автономных учреждений Калачинского муниципального района Омской области, рассчитанных с учетом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества Калачинского муниципального района Омской области, на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания и на иные цели | Главные распорядители средств районного бюджета | До 20 июля 2023 года | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | Расчеты главных распорядителей средств районного бюджета |
| 13 | Подготовка данных в ГИС ЕСУБП для формирования на 2024–2026 годы (с прикреплением расчетов) главными распорядителями средств районного бюджета в отношении подведомственных им казенных учреждений Калачинского муниципального района Омской области, объемов бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций казенными учреждениями Калачинского муниципального района Омской области, в том числе по оказанию ими муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическим лицам | Главные распорядители средств районного бюджета | До 20 июля 2023 года | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | Расчеты главных распорядителей средств районного бюджета |
| 14 | Подготовка данных в ГИС ЕСУБП для формирования на 2024–2026 годы (с прикреплением расчетов) главными распорядителями средств районного бюджета – отраслевыми органами местного самоуправления Калачинского муниципального района Омской области, объемов бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления Калачинского муниципального района Омской области | Главные распорядители средств районного бюджета | До 20 июля 2023 года | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | Расчеты главных распорядителей средств районного бюджета |
|  | Формирование баланса бюджетных расходов Калачинского муниципального района Омской области на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов на 2024–2026 годы | Комитет по экономическому развитию и инвестициям администрации Калачинского муниципального района | До 14 июля 2023 года | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | Информация о расчетной нормативной потребности |
| 15 | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым доходам в районный бюджет на 2024–2026 годы (с прикреплением расчетов и пояснительной записки) | Главные администраторы доходов районного бюджета | До 18 августа 2023 года | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | Информация главных администраторов доходов |
| 16 | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений в районный бюджет средств от использования и продажи имущества, находящегося в собственности Калачинского муниципального района Омской области, в 2024–2026 годах; о предполагаемых размерах части прибыли муниципальных предприятий Калачинского муниципального района Омской области, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, перечисляемой в районный бюджет в 2024–2026 годах; о прогнозных объемах поступлений арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель, в 2024–2026 годах | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Калачинского муниципального района | До 18 августа 2023 года | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | Информация Комитета по управлению муниципальным имуществом |
| 17 | Формирование сведений о прогнозных объемах поступлений по администрируемым источникам финансирования дефицита районного бюджета на 2024–2026 годы | Главные администраторы источников финансирования дефицита районного бюджета | До 18 августа 2023 года | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | Информация главных администраторов источников финансирования дефицита районного |
| 18 | Формирование приоритетных направлений использования средств адресной инвестиционной программы Калачинского муниципального района Омской области на 2024–2026 годы | Отдел архитектуры и капитального строительства администрации Калачинского муниципального район | До 18 августа 2023 года | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | Информация Отдела архитектуры и капитального строительства администрации Калачинского муниципального района |
| 19 | Формирование предложений о потребности в бюджетных ассигнованиях на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Калачинского муниципального района Омской области на 2024–2026 годы | Отдел архитектуры и капитального строительства администрации Калачинского муниципального район | До 18 августа 2023 года | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | Обоснование бюджетных ассигнований районного бюджета на 2024–2026 годы |
| 20 | Формирование проектов нормативно-правовых актов о внесении изменений в нормативно-правовые акты Калачинского муниципального района Омской области о налогах и сборах (при необходимости) | Комитет по экономическому развитию и инвестициям администрации Калачинского муниципального района | До 18 августа 2023 года | Совет Калачинского муниципального района | Проект решения Совета |
| 21 | Формирование предложений по распределению бюджетных ассигнований дорожного фонда Калачинского муниципального района Омской области | МКУ «Городское хозяйство» | До 18 августа 2023 года | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | Информация МКУ «Городское хозяйство» |
| 22 | Доведение информации о минимальном объеме бюджетных ассигнований, которые должны быть направлены на мероприятия, указанные в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Фежерального закона «Об охране окружающей среды» (далее- природоохранные мероприятия) | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | До 21 августа 2023 года | Отдел архитектуры и капитального строительства Администрации Калачинского муниципального района Омской области | Информация Комитета финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района |
| 23 | Разработка основных показателей проекта прогноза социально-экономического развития Калачинского муниципального района Омской области на 2024–2026 годы | Комитет по экономическому развитию и инвестициям администрации Калачинского муниципального района | До 21 августа 2023 года | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | Основные показатели прогноза социально-экономического развития Калачинского муниципального района Омской области на 2024–2026 годы |
| 24 | Формирование предложений по распределению бюджетных ассигнований на природоохранные мероприятия | Отдел архитектуры и капитального строительства Администрации Калачинского муниципального района Омской области | До 22 августа 2023 года | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | Информация отдела архитектуры и капитального строительства Администрации Калачинского муниципального района Омской области |
| 25 | Разработка проекта прогноза социально-экономического развития Калачинского муниципального района Омской области на 2024–2026 годы | Комитет по экономическому развитию и инвестициям администрации Калачинского муниципального района | До 31 августа 2023 года | Администрация Калачинского муниципального района Омской области | Проект постановления администрации |
| 26 | Согласование сформированных главными распорядителями средств районного бюджета предложений по определению на 2024–2026 годы объемов бюджетных ассигнований бюджета Калачинского муниципального района Омской области, за исключением бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности муниципального района и софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на реализацию муниципальных программ, непрограммных направлений деятельности, а также бюджетных ассигнований адресной инвестиционной программы Калачинского муниципального района Омской области | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | До 15 сентября 2023 года | Главные распорядители средств районного бюджета | Информация Комитета финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района |
| 27 | Согласование сформированных главными распорядителями средств районного бюджета предложений по определению на 2024–2026 годы объемов бюджетных ассигнований бюджета Калачинского муниципального района Омской области, связанных с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты собственности муниципального района и софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на реализацию муниципальных программ, непрограммных направлений деятельности, а также бюджетных ассигнований адресной инвестиционной программы Калачинского муниципального района Омской области | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | До 15 сентября 2023 года | Отдел архитектуры и капитального строительства администрации Калачинского муниципального район | Информация отдела архитектуры и капитального строительства администрации Калачинского муниципального район |
| 28 | Доведение информации об общем объеме бюджетных ассигнований дорожного фонда Калачинского муниципального района Омской области на 2024–2026 годы | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | До 15 сентября 2023 года | Администрация Калачинского муниципального района Омской области | Информация комитета финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района |
| 29 | Проверка в ГИС ЕСУБП полученных от главных распорядителей средств районного бюджета предложений по определению на 2024–2026 годы объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Калачинского муниципального района Омской области на реализацию муниципальных программ, а также непрограммных направлений деятельности на предмет: - обоснованности объемов бюджетных ассигнований районного бюджета исходя из целей, задач и показателей результатов деятельности главного распорядителя средств районного бюджета; - правильности применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, кодов управления муниципальными финансами. Формирование свода объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Калачинского муниципального района Омской области на реализацию муниципальных программ, а также непрограммным направлениям деятельности на 2024–2026 годы | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | До 20 сентября 2023 года |  | Информация комитета финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района |
| 30 | Определение прогнозного объема поступлений налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет и источников финансирования дефицита районного бюджета на 2024–2026 годы | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | До 20 сентября 2023 года |  | Информация Комитета финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района |
| 31 | Подготовка оценки ожидаемого исполнения районного бюджета за 2023 год (с пояснительной запиской) | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | До 22 сентября 2023 года |  | Информация Комитета финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района |
| 32 | Формирование адресной инвестиционной программы Калачинского муниципального района Омской области на 2024–2026 годы | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | До 22 сентября 2023 года |  | Проект адресной инвестиционной программы Калачинского муниципального района Омской области на 2024 – 2026 годы |
| 33 | Разработка проектов нормативно-правовых актов Калачинского муниципального района Омской области об утверждении муниципальных программ | Субъекты бюджетного планирования | До 27 сентября 2023 года | Комитет по экономическому развитию и инвестициям администрации Калачинского муниципального района, Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | Проекты нормативно- правовых актов |
| 34 | Осуществление балансировки общих объемов бюджетных ассигнований районного бюджета исходя их прогноза налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, источников финансирования дефицита районного бюджета и приоритетных направлений социально-экономического развития Калачинского муниципального района Омской области на 2024–2026 годы | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | До 28 сентября 2023 года | - | Информация Комитета финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района |
|  | Методики (проекты методик) распределения межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из районного бюджета на 2024–2026 годы; расчеты и распределение межбюджетных трансфертов из районного бюджета на 2024–2026 годы по поселения Калачинского муниципального района Омской области | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | До 28 сентября 2023 года | Администрации сельских поселений Калачинского муниципального района | Информация Комитета финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района |
| 34 | Основные параметры проектов бюджетов поселений Калачинского муниципального района Омской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Администрации сельских поселений Калачинского муниципального района | До 29 сентября 2023 года | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района |  |
| 36 | Проект консолидированного бюджета Калачинского муниципального района Омской области на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | До 29 сентября 2023 года | Министерство финансов Омской области |  |
| 37 | Доведение расчетных объемов межбюджетных трансфертов из районного бюджета на 2024–2026 годы поселениям Калачинского муниципального района Омской области | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | До 10 октября 2023 года | Администрации сельских поселений Калачинского муниципального района | Информация Комитета финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района |
| 38 | Представление утвержденных паспортов муниципальных программ | Комитет по экономическому развитию и инвестициям администрации Калачинского муниципального района | До 27 октября 2023 года | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | Паспорта МП (проекты изменений в указанные паспорта) |
| 39 | Принятие проектов нормативно-правовых актов Калачинского муниципального района об утверждении Муниципальных программ (внесении изменений в муниципальные программы) | Субъекты бюджетного планирования | До 27 октября 2023 года | Администрация Калачинского муниципального района Омской области | Постановления Администрации Калачинского муниципального района Омской области |
| 40 | Подготовка предварительных итогов социально-экономического развития Калачинского муниципального района Омской области за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2023 год | Комитет по экономическому развитию и инвестициям администрации Калачинского муниципального района | До 27 октября 2023 года | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | Предварительные итоги социально-экономического развития Калачинского муниципального района Омской области за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2023 год |
| 41 | Формирование в ГИС ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на 2024–2026 годы (без учета бюджетных ассигнований районного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты собственности Калачинского муниципального района Омской области) | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | До 4 декабря 2023 года | Главные распорядители средств районного бюджета |  |
| 42 | Формирование следующих документов и материалов: - пояснительная записка к проекту решения Совета Калачинского муниципального района Омской области «О бюджете Калачинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»; - прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) консолидированного бюджета Калачинского муниципального района Омской области на 2024–2026 годы; -оценка ожидаемого исполнения районного бюджета за 2023 год - реестр источников доходов районного бюджета | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района | До 10 ноября 2023 года |  | Информация комитета финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района |
| 43 | Подготовка проекта решения Совета Калачинского муниципального района Омской области о районном бюджете на 2024–2026 годы | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального район | До 10 ноября 2023 года | Глава Калачинского муниципального района | Проект решения Совета Калачинского муниципального района |
| 44 | Распределение в ГИС ЕСУБП предельных объемов бюджетных ассигнований районного бюджета на 2024–2026 годы | Главные распорядители средств районного бюджета | До 4 декабря 2023 года | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района |  |
| 45 | Внесение на рассмотрение Совета Калачинского муниципального района Омской области проекта решения о районном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, а также единовременное предоставление с ним следующих документов и материалов: основные направления бюджетной и налоговой политики Калачинского муниципального района Омской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов; предварительные итоги социально-экономического развития Калачинского муниципального района Омской области за истекший период 2023 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Калачинского муниципального района Омской области за 2023 год; прогноз социально-экономического развития Калачинского муниципального района Омской области на 2024 год и на период до 2026 года; прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета) консолидированного бюджета Калачинского муниципального района Омской области на 2024–2026 годы; пояснительная записка к проекту решения Совета Калачинского муниципального района Омской области «О бюджете Калачинского муниципального района Омской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»; методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов из районного бюджета в 2024–2026 году; верхний предел муниципального внутреннего долга Калачинского муниципального района Омской области на 1 января 2025 года, на 1 января 2026 года и на 1 января 2027 года; оценка ожидаемого исполнения районного бюджета за 2023 год; паспорта муниципальных программ; реестр источников доходов районного бюджета; иные документы и материалы, установленные законодательством | Глава Калачинского муниципального района | До 15 ноября 2023 года | Совет Калачинского муниципального района |  |
| 46 | Подготовка проектов решений Совета Калачинского муниципального района о передаче поселениям Калачинского муниципального района Омской области отдельных полномочий Калачинского муниципального района Омской области (о внесении изменений в ранее утвержденные решения Совета Калачинского муниципального района о передаче поселениям Калачинского муниципального района Омской области отдельных полномочий Калачинского муниципального района) | Отдел правового обеспечения Администрации Калачинского муниципального района Омской области | До 14 декабря 2023 года | Совет Калачинского муниципального района | Проекты решений |
| 47 | Формирование показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Калачинского муниципального района Омской области на 2024–2026 годы | Главные распорядители средств районного бюджета | До 20 декабря 2023 года | Бюджетные и автономные учреждения Калачинского муниципального района Омской области, а также казенные учреждения Калачинского муниципального района Омской области, определенные отраслевым органом местного самоуправления Муниципального района, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Калачинского муниципального района Омской области | Информация субъектов бюджетного планирования, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Калачинского муниципального района Омской области |
| 48 | Формирование текстовой части проекта решения Совета Калачинского муниципального района Омской области «О бюджете Калачинского муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и приложений к нему в ГИС ЕСУБП | Комитет финансов и контроля администрации Калачинского муниципального район | До 20 декабря 2023 года |  | Информация комитета финансов и контроля администрации Калачинского муниципального района |