## Лист1
Приложение к Подпрограмме "Развитие жилищно-коммунального комплекса, обеспечение энергетической эффективности в Калачинском муниципальном районе" муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области "Развитие экономического потенциала Калачинского муниципального района на 2020-2025 годы"
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Таблица 7.2.4
№ п/п | Наименование мероприятия ПП | Срок реализации мероприятия ПП |  | Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ПП | Объем финансирования мероприятий ПП (рублей) | [12 empty] | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ПП
[18 empty] | Наименование | Единица измерения | Значение
[5 empty] | Коды классификации расходов |  |  | Источники финансирования | Всего | в том числе по годам реализации ПП | [9 empty] | Всего | в том числе по годам реализации ПП
|  | с (год) | по (год) |  | Раздел | Подраздел | Код основного мероприятия целевой статьи расходов |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Цель муниципальной подпрограммы - Улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства в целом
Задача 1 ПП - Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек
1 | Основное мероприятие 1 ПП - Реализация мер по обеспечению энергетической эффективности | 2020 | 2025 | х | х | х | х | всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | мероприятие 1 ОМ 1 ПП - Энергосбережение в организациях с участием муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций | 2021 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | мероприятие 1 мероприятия 1 ОМ 1 ПП - Установка приборов учета тепло, электроэнергии в бюджетных организациях Калачинского мунциипального района | 2021 | 2025 | Комитет по образованию, Комитет по культуре и искусству, МКУ "ЦУС", КФКиС | х | х | х | всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении Калачинского муниципального района Омской области | Гкал/кв.м | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении Калачинского муниципального района Омской области | кВт*ч/кв.м | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды муниципальными учреждениями на территории Калачинского муниципального района Омской области | % | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | мероприятие 2 мероприятия 1 ОМ1 ПП - Установка приборов учета тепло, электроэнергии в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания населения | 2021 | 2025 | Минздрав, Минтруд | х | х | х | всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения | Гкал/кв.м | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения | кВт*ч/кв.м | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | мероприятие 2 ОМ 1 ПП - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе по проведению энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | 2021 | 2025 | Администрация КМР, управляющая компания, предприятия ЖКХ, ПАО "Россети" | х | х | х | всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов i по видам коммунальных ресурсов, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории Калачинского муниципального района Омской области | % | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | мероприятие 3 ОМ 1 ПП - Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризаци | 2021 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на трерритории Калачинского муниципального района Омской области | % | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | мероприятие 4 ОМ 1 ПП - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства | 2021 | 2025 | ЦУС, ЖКХ | х | х | х | всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах на территории Калачинского муниципального района Омской области ( в расчете на 1 жителя) | % | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | куб.м/чел | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Доля многоквартирных домов, расположенных на территории Калачинского муниципального района Омской области, имеющих класс энергетической эффективности "В" и выше | % | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Калачинского муниципального района Омской области | Гкал/кв.м | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах на территории Калачинского муниципального района Омской области (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Калачинского муниципального района Омской области | кВт*ч/кв.м | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | мероприяие 5 ОМ 1 ПП - Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующему признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 2021 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | мероприятие 6 ОМ 1 ПП - Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическуюэнергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации | 2021 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | мерприятие 7 ОМ 1 ПП - Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потрерь энергетических ресурсов | 2021 | 2025 | Администрация КМР, управляющая компания, предприятия ЖКХ, ПАО "Россети" | х | х | х | всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Калачинского муниципального района в сфере промышленного производства | т.у.т/ед.продукции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями на территории Калачинского муниципального района | т.у.т/млн. кВт*ч | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций на территории Калачинского муниципального района | т.у.т./тыс. Гкал | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | районный бюджет | [9 empty] | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории Калачинского муниципального района | т.у.т./тыс. Гкал | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[18 empty] | Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории Калачинского муниципального района | % | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории Калачинского муниципального района | % | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории Калачинского муниципального района | % | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | мероприятие 8 ОМ 1 ПП - Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | 2021 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения на территории Калачинского муниципального района Омской области | % | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | мероприятие 9 ОМ 1 ПП - Энергосбережение в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения | 2021 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | мероприятие 10 ОМ 1 ПП - Обеспечение снижения энергетических издержек объектов муниципальной собственности Калачинского муниципального района | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | мероприятие 11 ОМ 1 ПП - Информирование потребителей энергетических ресурсов об указаннфых мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.1. | мероприятие 1 мероприятия 11 ОМ 1 ПП - Проведение информационной компании по пропаганде и популяризации идей энергосбережения и энергетической эффективности | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.2. | мероприятие 2 мероприятия 11 ОМ 1 ПП - Формирование отчетности в Модуле «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» в рамках обязательного энергетического обследования | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.3. | мероприятие 3 мероприятия 11 ОМ 1 ПП - Актуализация программ по энергосбережению в учреждениях и организациях муниципальной формы собственности | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2 ПП - Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан
2. | Основное мероприятие 2 ПП - Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 18271800 | 4227300 | 3843000 | 6520500 | 3381000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 5209159.64 | 1394120.86 | 673335.42 | 2057089.72 | 1084613.64 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 12223486.36 | 2706360.14 | 3054374.58 | 4267795.28 | 2194956.36 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 839154 | 126819 | 115290 | 195615 | 101430 | 300000 | 0 | 0 | 0
2.1. | мероприятие 1 ОМ 2 ПП - Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или займам | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | мероприятие 2 ОМ 2 ПП - Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территорий поселений Калачинского муниципального района | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | мероприятие 3 ОМ 2 ПП - Формирование муниципального специализированного жилищного фонда Калачинского муниципального района | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | мероприятие 4 ОМ 2 ПП - Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе иппотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 18145800 | 4227300 | 3843000 | 6394500 | 3381000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | Количество молодых семей получивших свидетельство о праве на получение социальных выплат | семей | 20 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | федеральный бюджет | 5209159.64 | 1394120.86 | 673335.42 | 2057089.72 | 1084613.64 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 12101266.36 | 2706360.14 | 3054374.58 | 4145575.28 | 2194956.36 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 835374 | 126819 | 115290 | 191835 | 101430 | 300000 | 0 | 0 | 0
2.5. | мероприятие 5 ОМ 2 ПП - Приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах по договорам купли-продажи в целях формирования муниципального специализированного жилищного фонда или муниципального жилищного фонда коммерческого использования (арендного жилья) | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность по договорам купли-продажи для предоставления гражданам на условиях договора найма специализированного жилого помещения или муниципального жилищного фонда коммерческого использования (арендного жилья) | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | мероприятие 6 ОМ 2 ПП - Передоставление молодым семьям - участникам подпрограммы при рождении (усыновлении) одного ребенка дополнительной социальной выплаты в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 126000 | 0 | 0 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество молодых семей получивших социальную выплату | семей | 5 | 0 | 0 | 1 | х | 4 | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 122220 | 0 | 0 | 122220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 3780 | 0 | 0 | 3780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3 ПП Осуществление полномочий в сфере ЖКХ
3 | Основное мероприятие 3 ПП - Реализация мер по обеспечению организации в границах сельских поселений электро, тепло, газо и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 23128966.23 | 4274190 | 3174132.63 | 5425095.37 | 7755163.74 | 2500384.49 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 23128966.23 | 4274190 | 3174132.63 | 5425095.37 | 7755163.74 | 2500384.49 | 0 | 0 | 0
3.1. | мероприятие 1 ОМ 3 ПП -Организация в границах сельских поселений электро, тепло, газо и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 7424231.03 | 12000 | 611784.63 | 1056632.66 | 5743813.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 7424231.03 | 12000 | 611784.63 | 1056632.66 | 5743813.74 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | мероприятие 2 ОМ 3 ПП - Предоставление субсидий на возмещение затрат юридическим лицам, осуществляющим оказание услуг по водоснабжению населения Калачинского муниципального района Омской области | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 0 | 4262190 | 553536 | 4368462.71 | 2011350 | 2500384.49 | 0 | 0 | 0 | Количество предоставленных субсидий юридическим лицам | единиц | 1 | х | х | х | х | 1 | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 0 | 4262190 | 553536 | 4368462.71 | 2011350 | 2500384.49 | 0 | 0 | 0
3.3. | мероприятие 3 ОМ 3 ПП - Выполнение комплекса работ по ремонту объекта НФС 1-го подъема Калачинского водозабора в с. Воскресенка Омской области | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 2008812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 2008812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 4 ПП Обеспечение питьевой водой жителей Калачинского муниципального района
4 | Основное мероприятие 4 ПП - Модернизация системы водоснабжения Калачинского муниципального района | 2020 | 2025 | х | х | х | х | всего, в т.ч.: | 161450674.85 | 1609639.89 | 7549493.19 | 10351278.18 | 16424713.59 | 60000000 | 65515550 | 0 | 0 | Строительство и реконструкция водопроводных сетей, реконструкция водозабора | км | 19.6 | 9.5 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 25835393.77 | 0 | 5171178.22 | 9231469.62 | 11432745.93 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 135615281.08 | 1609639.89 | 2378314.97 | 1119808.56 | 4991967.66 | 60000000 | 65515550 | 0 | 0
4.1. | мероприятие 3 ОМ 4 ПП - Реконструкция водозабора с. Орловка с заменой магистрального трубопровода от д. Новый Ревель до с. Ивановка Калачинского района Омской области | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 475298.89 | 355298.89 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 475298.89 | 355298.89 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. | изготовление проектно-сметной документации с изысканиями, проведение экспертизы | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 355298.89 | 355298.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 355298.89 | 355298.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. | строительно-монтажные работы | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | мероприятие 2 ОМ 4 ПП - Реконструкция сетей водоснабжения с. Куликово Калачинского муниципального района Омской области | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 1903396.04 | 1094341 | 809055.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 1903396.04 | 1094341 | 809055.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1. | изготовление проектно-сметной документации с изысканиями, проведение экспертизы | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 1094341 | 1094341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 1094341 | 1094341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2. | строительно-монтажные работы | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 809055.04 | 0 | 809055.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 809055.04 | 0 | 809055.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | мероприятие 3 ОМ 4 ПП - Реконструкция водопроводных сетей с установкой очистных сооружений в с.Великорусское Калачинского района Омской области | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | мероприятие 4 ОМ 4 ПП - Реконструкция сети водоснабжения с. Осокино, в т.ч.: | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1. | изготовление проектно-сметной документации с изысканиями, проведение экспертизы | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2. | строительно-монтажные работы | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5. | мероприятие 5 ОМ 4 ПП - Реконструкция сетей водоснабжения с. Сорочино Калачинского района Омской области, в т.ч. | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 539123 | 0 | 0 | 0 | 539123 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 539123 | 0 | 0 | 0 | 539123 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1. | изготовление проектно-сметной документации с изысканиями, проведение экспертизы | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 539123 | 0 | 0 | 0 | 539123 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2. | строительно-монтажные работы | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | мероприятие 6 ОМ 4 ПП - Строительство водозаборовиз подземных источников в деревне Семеновка Калачинского муниципального района Омской области, в т.ч.: | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1. | изготовление проектно-сметной документации с изысканиями, проведение экспертизы | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2. | строительно-монтажные работы | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7. | мероприятие 7 ОМ 4 ПП - Приобретение и установка локальной станции очистки воды в здании насосной станции с. Ивановка Калачинского района Омской области | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8. | мероприятие 8 ОМ 4 ПП - Приобретение технологического оборудования водохозяйственного назначения на водозабор насосно-фильтровальной станции 1-го подъема Калачинского водозабора в с. Воскресенка | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9. | мероприятие 9 ОМ 4 ПП - Приобритение и установка очистных сооружений в населенных пунктах Калачинского муниципального района | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 5970398.53 | 160000 | 5176456.8 | 633941.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 3784956.16 | 0 | 3784956.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 2185442.37 | 160000 | 1391500.64 | 633941.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9.1. | мероприятие 1 мероприятия 9 ОМ 4 ПП - Приобретение и установка локальной станции очистки воды, оборудования для очистки и доочистки воды в с. Кабанье Калачинского района Омской области | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 5810398.53 | 0 | 5176456.8 | 633941.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 3784956.16 | 0 | 3784956.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 2025442.37 | 0 | 1391500.64 | 633941.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10. | мероприятие 10 ОМ 4 ПП - Приобретение и (или) установка (монтаж) технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 5249146.5 | 0 | 999981.78 | 0 | 4249164.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Протяженность приобретенной трубной продукции | м | 10598.6097 | х | 1358.6097 | х | 9240 | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 4591728.42 | 0 | 959982.49 | 0 | 3631745.93 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 657418.08 | 0 | 39999.29 | 0 | 617418.79 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10.1. | мероприятие 1 мероприятия 10 ОМ 4 ПП - приобретение трубной продукции водохозяйственного назначения в д. Новое Село | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 73999.98 | 0 | 73999.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 71039.98 | 0 | 71039.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 2960 | 0 | 2960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10.2. | мероприятие 2 мероприятия 10 ОМ 4 ПП - приобретение трубной продукции водохозяйственного назначения в с. Воскресенка | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 916618.21 | 0 | 481982.23 | 0 | 434635.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 834184.76 | 0 | 462702.94 | 0 | 371481.82 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 82433.45 | 0 | 19279.29 | 0 | 63154.16 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10.3. | мероприятие 3 мероприятия 10 ОМ 4 ПП - приобретение трубной продукции водохозяйственного назначения в с. Ивановка | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 753057.17 | 0 | 443999.57 | 0 | 309057.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 690389.99 | 0 | 426239.57 | 0 | 264150.42 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 62667.18 | 0 | 17760 | 0 | 44907.18 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10.4. | мероприятие 4 мероприятия 10 ОМ 4 ПП -приобретение трубной продукции водохозяйственного назначения в д. Стеклянка | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 44118.9 | 0 | 0 | 0 | 44118.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 37708.26 | 0 | 0 | 0 | 37708.26 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 6410.64 | 0 | 0 | 0 | 6410.64 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10.5. | мероприятие 5 мероприятия 10 ОМ 4 ПП -приобретение трубной продукции водохозяйственного назначения в д. Стародубка | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 1259671.8 | 0 | 0 | 0 | 1259671.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 1076637 | 0 | 0 | 0 | 1076637 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 183034.8 | 0 | 0 | 0 | 183034.8 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10.6. | мероприятие 6 мероприятия 10 ОМ 4 ПП - приобретение трубной продукции водохозяйственного назначения в д. Ковалево | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 2201680.44 | 0 | 0 | 0 | 2201680.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 1881768.43 | 0 | 0 | 0 | 1881768.43 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 319912.01 | 0 | 0 | 0 | 319912.01 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11. | мероприятие 11 ОМ 4 ПП - Приобретение специальной техники для подвоза питьевой воды в д. Петровка, д. Семеновка и с. Ивановка | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 7716301.97 | 0 | 443999.57 | 7272302.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение парка подвижного состава. | шт. | 1 | х | х | 1 | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 7334926.84 | 0 | 426239.57 | 6908687.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 381375.13 | 0 | 17760 | 363615.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12. | мероприятие 12 ОМ 4 ПП -Строительство водовода от НФС Воскресенская до с. Сорочино через д. Петровка | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 7578390.12 | 0 | 0 | 0 | 7578390.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество построенных водоводов | шт. | 1 | х | х | х | 1 | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 6745000 | 0 | 0 | 0 | 6745000 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 833390.12 | 0 | 0 | 0 | 833390.12 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13. | мероприятие 13 ОМ 4 ПП -Выполнение работ по ремонту водозаборной скважены в с. Куликово Калачинского муниципального района Омской области | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 2445034.05 | 0 | 0 | 2445034.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество отремонтированных скважин | шт. | 3 | х | х | 1 | 2 | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 2322782.35 | 0 | 0 | 2322782.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 122251.7 | 0 | 0 | 122251.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14. | мероприятие 14 ОМ 4 ПП - Строительство Водозаборных скважин для водопровода с Куликово Калачинского района Омской области | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 128187585.75 | 0 | 0 | 0 | 2672035.75 | 60000000 | 65515550 | 0 | 0 | Количество построенных скважин | шт. | 2 | х | х | х | х | х | 2 | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 128187585.75 | 0 | 0 | 0 | 2672035.75 | 60000000 | 65515550 | 0 | 0
4.15. | мероприятие 15 ОМ 4 ПП - Выполнение работ по ремонту водозаборной скважины № 80-379 по адресу: Омская область, Калачинский район, с. Царицыно | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 696900 | 0 | 0 | 0 | 696900 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 528000 | 0 | 0 | 0 | 528000 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 168900 | 0 | 0 | 0 | 168900 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16. | мероприятие 16 ОМ 4 ПП - Выполнение работ по ремонту водозаборной скважины № 81-379 по адресу: Омская область, Калачинский район, с. Царицыно | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 689100 | 0 | 0 | 0 | 689100 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 528000 | 0 | 0 | 0 | 528000 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 161100 | 0 | 0 | 0 | 161100 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 5 ПП Газификация населенных пунктов Калачинского муниципального района
5. | Основное мероприятие 5 ПП - Модернизация системы газоснабжения Калачинского муниципального района | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 72586.68 | 0 | 0 | 0 | 72586.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство газораспределительных сетей | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 72586.68 | 0 | 0 | 0 | 72586.68 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 6 ПП Решение вопросов местного значения в сфере обращения с отходами
6. | Основное мероприятие 6 ПП - Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 67359813.83 | 1278096.66 | 16770504.58 | 18822208.48 | 30369004.11 | 120000 | 0 | 0 | 0 | Создание мест (площадок) накопления ТКО | шт. | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 49631465.04 | 409636.83 | 15437891.95 | 17683005.97 | 16100930.29 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 17728348.79 | 868459.83 | 1332612.63 | 1139202.51 | 14268073.82 | 120000 | 0 | 0 | 0
6.1. | мероприятие 1 ОМ 6 ПП - Cоздание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 1366992 | 846900 | 520092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 1366992 | 846900 | 520092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | мероприятие 2 ОМ 6 ПП - Приобретение контейнеров (бункеров) | 2020 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 431196.66 | 431196.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 409636.83 | 409636.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 21559.83 | 21559.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | мероприятие 3 ОМ 6 ПП - Организация сбора, транспортирования и захоронения твердых коммунальных отходов, а также ликвидация объектов размещения твердых коммунальных отходов | 2021 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 41909449.75 | 0 | 13430233.2 | 12446789.68 | 16032426.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество ликвидированных несанкционированных объектов размещения твердых коммунальных отходов | ед. | х | х | х | 5 | 2 | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 39679639.37 | 0 | 12758721.54 | 11690112.3 | 15230805.53 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 2229810.38 | 0 | 671511.66 | 756677.38 | 801621.34 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4. | мероприятие 4 ОМ 6 ПП - Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющих документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. г. Калачинск | 2021 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 2820179.38 | 0 | 2820179.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество обустроенных объектов размещения ТКО | ед. | 1 | х | 1 | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 2679170.41 | 0 | 2679170.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 141008.97 | 0 | 141008.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5. | мероприятие 5 ОМ 6 ПП - Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) на приобретение контейнеров (бункеров) | 2021 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 10238493.98 | 0 | 2820179.38 | 6375418.8 | 922895.8 | 120000 | 0 | 0 | 0 | Уровень обеспеченности местами (площадками) накопления ТКО с контейнерами (бункерами) | % | х | х | х | 100 | 100 | 100 | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 9542188.84 | 0 | 2679170.41 | 5992893.67 | 870124.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество созданных мест (площадок) накопления ТКО с контейнерами (бункерами) | ед. | х | х | х | 69 | 10 | 20 | х | х | х
[8 empty] | районный бюджет | 696305.14 | 0 | 141008.97 | 382525.13 | 52771.04 | 120000 | 0 | 0 | 0
6.6. | мероприятие 6 ОМ 6 ПП - Организация работ по ликвидации накопленого вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда | 2021 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 12695681.44 | 0 | 0 | 0 | 12695681.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | районный бюджет | 12695681.44 | 0 | 0 | 0 | 12695681.44 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7. | мероприятие 7 ОМ 6 ПП - Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов. | 2021 | 2025 | Администрация КМР | х | х | х | всего, в т.ч.: | 718000 | 0 | 0 | 0 | 718000 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | районный бюджет | 718000 | 0 | 0 | 0 | 718000 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 7 ПП Решение прочих задач в сфере ЖКХ
7. | Основное мероприятие 7 ПП - Расходы на подготовку и прохождение отопительного периода для оплаты потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений | 2020 | 2025 | Администрация КМР |  |  |  | всего, в т.ч.: | 5041444.7 | 5041444.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 4759772.69 | 4759772.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 281672.01 | 281672.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | меропритие 1 ОМ 7 ПП - Финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов организациям коммунального комплекса, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории Калачинского муниципального района Омской области | 2020 | 2025 | Администрация КМР |  |  |  | всего, в т.ч.: | 5041444.7 | 5041444.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уровень освоения лимитов бюджетных обязательств, направленных на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов организациям коммунального комплекса, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории района | % | х | 100 | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 4759772.69 | 4759772.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 281672.01 | 281672.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 8 ПП - Реализация национальных проектов
8. | Основное мероприятие 8 ПП - Реализация регионального проекта "Чистая вода", направленного на достижение целей федерального проекта "Чистая вода" | 2020 | 2025 | х | х | х | х | всего, в т.ч.: | 101510788.06 | 18833538.07 | 82677249.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 77782800 | 0 | 77782800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 19667498.58 | 18080196.54 | 1587302.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 4060489.48 | 753341.53 | 3307147.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1. | мероприятие 1 ОМ 8 ПП - Реконструкция сетей водоснабжения с. Куликово Калачинского муниципального района Омской области | 2020 | 2025 | Администрация КМР | 05 | 05 | G5 | всего, в т.ч.: | 101510788.06 | 18833538.07 | 82677249.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 77782800 | 0 | 77782800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 19667498.58 | 18080196.54 | 1587302.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 4060489.48 | 753341.53 | 3307147.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1. | изготовление проектно-сметной документации с изысканиями, проведение экспертизы | 2020 | 2025 | Администрация КМР | 05 | 05 | G5 | всего, в т.ч.: | 1704040 | 0 | 1704040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 1603162.02 | 0 | 1603162.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 32716.37 | 0 | 32716.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 68161.61 | 0 | 68161.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2. | строительно-монтажные работы | 2020 | 2025 | Администрация КМР | 05 | 05 | G5 | всего, в т.ч.: | 99806748.06 | 18833538.07 | 80973209.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 76179637.98 | 0 | 76179637.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 19634782.21 | 18080196.54 | 1554585.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 3992327.87 | 753341.53 | 3238986.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 9 ПП - Реализация деятельности по охране окружающей среды.
9. | Основное мероприятие 9 ПП - Организация деятельности по охране окружающей среды | 2020 | 2025 | х | х | х | х | всего, в т.ч.: | 18271984.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18271984.09 | 0 | 0 | 0 | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | шт. | 11 | х | х | х | х | 11 | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 18271984.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18271984.09 | 0 | 0 | 0
9.1. | мероприятие 1 ОМ 9 ПП - Организация работ по ликвидации накопленого вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда | 2020 | 2025 | Администрация КМР | 06 | 05 | 09 | всего, в т.ч.: | 3078800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3078800 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 3078800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3078800 | 0 | 0 | 0
9.2. | мероприятие 2 ОМ 9 ПП - Осуществление мер по экологической реабилитации, восстановлению и улучшению экологического состояния водных объектов. | 2020 | 2025 | Администрация КМР | 06 | 05 | 09 | всего, в т.ч.: | 9114442.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9114442.24 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 9114442.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9114442.24 | 0 | 0 | 0
9.3. | мероприятие 3 ОМ 9 ПП - Озеленение. | 2020 | 2025 | Администрация КМР | 06 | 05 | 09 | всего, в т.ч.: | 6078741.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6078741.85 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 6078741.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6078741.85 | 0 | 0 | 0
Итого по ПП |  | 2020 | 2025 | х | х | х | х | всего, в т.ч.: | 376274520.37 | 16430671.25 | 114014380.39 | 41119082.03 | 58002468.12 | 81192368.58 | 65515550 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
[8 empty] | федеральный бюджет | 82991959.64 | 1394120.86 | 78456135.42 | 2057089.72 | 1084613.64 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | областной бюджет | 94037419.9 | 7875769.66 | 25250746.79 | 31182270.87 | 29728632.58 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | районный бюджет | 199245140.83 | 7160780.73 | 10307498.18 | 7879721.44 | 27189221.9 | 81192368.58 | 65515550 | 0 | 0

## Лист2
стало |  | 11128402 | 0 | 5938402 | 3170000 | 2020000
было |  | 11430124 | 0 | 6240124 | 3170000 | 2020000
|  | -301722 | 0 | -301722 | 0 | 0
104207937.14
107421516.91
102693389.64
104437541.37
92246717.46
92246717.46
603253819.98