## Лист1
Приложение № 1 к постановлению Администрации Калачинского муниципального района Омской области от 22.06.2023 № 309-па
Приложение № 4 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области, их формирования и реализации
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области
«Формирование комфортной городской среды»
за 2022 год
№ п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области (далее – муниципальная программа про-грамма) | Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) | [7 empty] | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы | [5 empty] | Расчет эффективности реализации мероприятий | Расчет эффективности n-й подпрограммы
[10 empty] | Наименование | единица измерения | Значение |  |  | Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий
|  | Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета | Коды классификации расходов |  | Источники финансирования | Всего | 2022 |  | Уровень финансового обеспечения основных мероприятий |  |  | Всего | 2022
|  |  | Раздел | Подраздел |  |  | План | Факт |  |  |  |  | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Цель муниципальной программы Повышение уровня благоустройства территории Калачинского городского поселения
Задача 1 муниципальной программы Повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Калачинского городского поселения
Цель подпрограммы 1 муниципальной программы Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
1. | Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы Повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1. | Основное мероприятие 1 ПП - Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация КМР | х | х | всего, в т.ч.: | 18859357.9 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 5824210.65 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 10175789.35 | 0 | 0
[5 empty] | городской бюджет | 2859357.9 | 0 | 0
1.1.1. | мероприятие 1 ОМ 1 ПП - Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям населенных пунктов | Администрация КМР | 04 | 09 | всего, в т.ч.: | 5220000 | 0 | 0 | 0 | количество отремонтированных дворовых территорий | единиц | 92 | х | х | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 4000000 | 0 | 0
[5 empty] | городской бюджет | 1220000 | 0 | 0
1.1.2. | мероприятие 2 ОМ 1 ПП - Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация КМР | 05 | 03 | всего, в т.ч.: | 13639357.9 | 0 | 0 | 0 | увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий | % | 52 | х | х | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 5824210.65 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 6175789.35 | 0 | 0
[5 empty] | городской бюджет | 1639357.9 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |  | х | х | х | всего, в т.ч.: | 18859357.9 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 5824210.65 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 10175789.35 | 0 | 0
[5 empty] | городской бюджет | 2859357.9 | 0 | 0
Задача 2 муниципальной программы Повышение качества и комфорта городской среды путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Калачинского городского поселения
Цель подпрограммы 2 муниципальной программы Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 100
1. | Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы Повышение качества и комфорта городской среды, путем реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1. | Основное мероприятие 1 ПП - Формирование современной городской среды, в том числе благоустройство общественных территорий | х | х | х | всего, в т.ч.: | 222571546.07 | 10810806.26 | 10810806.26 | 1 | х | х | х | х | х | х | 100
[5 empty] | федеральный бюджет | 178368601.85 | 7840000 | 7840000
[5 empty] | областной бюджет | 30231398.15 | 160000 | 160000
[5 empty] | городской бюджет | 13971546.07 | 2810806.26 | 2810806.26
1.1.1. | мероприятие 1 ОМ 1 ПП - Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения наиболее посещаемых общественных территорий | Администрация КМР | х | х | всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | количество отремонтированных общественных территорий | единиц | 92 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | городской бюджет | 0 | 0 | 0
1.1.2. | мероприятие 2 ОМ 1 ПП - Благоустройство общественных территорий | Администрация КМР | 05 | 03 | всего, в т.ч.: | 124114190.84 | 10810806.26 | 10810806.26 | 1 | количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 20 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | федеральный бюджет | 108368601.85 | 7840000 | 7840000
[5 empty] | областной бюджет | 5231398.15 | 160000 | 160000
[5 empty] | городской бюджет | 10514190.84 | 2810806.26 | 2810806.26
1.1.3. | мероприятие 3 ОМ 1 ПП - Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | Администрация КМР | 05 | 05 | всего, в т.ч.: | 525211.14 | 0 | 0 | 0 | количество обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) | единиц | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | городской бюджет | 525211.14 | 0 | 0
1.1.4. | мероприятие 4 ОМ 1 ПП - Благоустройство территорий малых городов, в том числе проектно-изыскательские и прочие работы и услуги | Администрация КМР | 05 | 03 | всего, в т.ч.: | 97932144.09 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 70000000 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 25000000 | 0 | 0
[5 empty] | городской бюджет | 2932144.09 | 0 | 0
1.1.5. | мероприятие 5 ОМ 1 ПП - Реализация инициативных проектов в сфере формирования комфортной городской среды | Администрация КМР | 05 | 03 | всего, в т.ч.: | 1016100 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | городской бюджет | 1016100 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |  |  |  |  | всего, в т.ч.: | 135126172.8 | 10810806.26 | 10810806.26 | 1 | х | х | х | х | х | х | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 118168601.85 | 7840000 | 7840000
[5 empty] | областной бюджет | 5431398.15 | 160000 | 160000
[5 empty] | городской бюджет | 11526172.8 | 2810806.26 | 2810806.26
Всего по муниципальной программе |  |  |  |  | всего, в т.ч.: | 153985530.7 | 10810806.26 | 10810806.26 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | 100
[5 empty] | федеральный бюджет | 123992812.5 | 7840000 | 7840000
[5 empty] | областной бюджет | 15607187.5 | 160000 | 160000
[5 empty] | городской бюджет | 14385530.7 | 2810806.26 | 2810806.26
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ реализации муниципальной программы Калачинского городского поселения Калачинского района Омской области «Формирование комфортной городской среды» За 2022 год
Расчет эффективаности муниципальной программы
Е=1001*100%= 100
Е>80%, в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы,степень эффективности реализации программы - высокая.

## Лист2
стало |  | 11128402 | 0 | 5938402 | 3170000 | 2020000
было |  | 11430124 | 0 | 6240124 | 3170000 | 2020000
|  | -301722 | 0 | -301722 | 0 | 0
104207937.14
107421516.91
102693389.64
104437541.37
92246717.46
92246717.46
603253819.98

## Лист3
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Калачинского муниципального района на 2014-2019 годы» За 2018 год
Расчет эффективаности муниципальной программы
Е=(100,5+100+128,83+100+100+100)/6*100%=104,89
Е>100%, в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, выполнение программы эффективно.