## План фин.мероп.-23 котельных
Приложение
к распоряжению Главы Калачинского
муниципального района Омской области
от 15.05.2025 № 138-р
План мероприятий по подготовке котельных Калачинского муниципального района Омской области к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.
№ п/п | Наименование объекта | Принадлежность объекта | Наименование мероприятий | Планируемый объём финансирования, тыс. руб |  |  | Срок выполнения работ | Приме-чание
|  |  |  | местный бюджет | средства предприятия | всего
Объекты теплоснабжения (котельные, тепловые сети)
1 | Котельная д.Стародубка ул.Школьная №1 | Комитет по муници- пальному имуществу Калачинского муници пального района | Подготовка котлоагрегатов КВЖ-0,2 (2шт.) к отопительному сезону |  | 21 | 21 | июль 2025г.
|  |  | Подготовка к отопительному сезону котельного и вспомогательного оборудования ( ХВО, насосных агрегатов, трубопроводов, воды, электрооборудования, КИПиА, газового оборудования) |  | 21 | 21 | июль 2025г.
|  |  | Ремонт теплоизол. трубопроводов 10 м. |  | 10.5 | 10.5 | июль 2025г.
|  |  | Замена сетевого насоса |  | 262.5 | 262.5 | август 2025г.
|  |  | Лабораторные измерения электроустановок |  | 15.75 | 15.75 | апрель 2025г.
|  |  | Техническое обследование состояний вентиляционных и дымовых каналов |  | 0.987 | 0.987 | август 2025г.
|  |  | Поверка и ремонт приборов учета газа и средств измерений |  | 21 | 21 | июнь 2025г.
|  |  | Итого: | 0 | 352.737 | 352.737
2 | Котельная с.Лагушино ул.Зеленая №7"В" | Комитет по муниципальному имуществу Калачинского М.Р. | Подготовка котлоагрегатов BISON NO 300 (2 шт.) к отопительному сезону |  | 21 | 21 | июнь 2025г.
|  |  | Подготовка к отопительному сезону вспомогательного оборудования котельной (ХВО, насосных агрегатов, трубопроводов воды, запорной арматуры, электрооборудования, КИПиА, газового) |  | 21 | 21 | июнь 2025г.
|  |  | Поверка и ремонт приборов учета газа и средств измерений |  | 21 | 21 | июнь 2025г.
|  |  | Лабораторные измерения электроустановок |  | 15.75 | 15.75 | апрель 2025г.
|  |  | Ремонт теплоизол. трубопроводов 50м. |  | 23.1 | 23.1 | июль 2025г.
|  |  | Техническое обследование состояний вентиляционных и дымовых каналов |  | 0.987 | 0.987 | август 2025г.
|  |  | Техническое обследование дымовой трубы |  | 43.05 | 43.05 | август 2025г.
|  |  | Замена водогрейного котла (1шт.) Bison NO-300 (0,258 Гкал/ч.) (0,3 МВт) на аналогичный |  | 1985.01 | 1985.01 | июнь-август 2025г.
|  |  | Итого: | 0 | 2130.897 | 2130.897
3 | Котельная с.Воскресенка ул.Школьная №1 | Комитет по муниципальному имуществу Калачинского М.Р. | Подготовка котлоагрегатов КВЖ-03 (2шт.) к отопительному сезону |  | 21 | 21 | июнь 2025г.
|  |  | Подготовка к отопительному сезону котельного и вспомогательного оборудования ( ХВО, насосных агрегатов, трубопроводов воды, запорной арматуры, электрооборудования, КИПиА, газового) |  | 21 | 21 | июнь 2025г.
|  |  | Поверка и ремонт приборов учета газа и средств измерений |  | 21 | 21 | июнь 2025г.
|  |  | Лабораторные измерения электроустановок |  | 15.75 | 15.75 | апрель 2025г.
|  |  | Техническое обследование состояний вентиляционных и дымовых каналов |  | 0.987 | 0.987 | август 2025г.
|  |  | Ремонт теплоизол. трубопроводов 10 м. |  | 10.5 | 10.5 | июль 2025г.
|  |  | Итого: | 0 | 90.237 | 90.237
4 | Котельная с.Орловка ул.Школьная №2 | Комитет по муниципальному имуществу Калачинского М.Р. | Подготовка котлов КВЖ 02 (2 шт.) к отопительному сезону |  | 21 | 21 | июнь 2025г.
|  |  | Подготовка к отопительному сезону вспомогательного оборудования котельной (насосных агрегатов, запорной арматуры, электрооборудования, КИПиА, газового оборудования) |  | 21 | 21 | июнь 2025г.
|  |  | Лабораторные измерения электроустановок |  | 15.75 | 15.75 | апрель 2025г.
|  |  | Поверка и ремонт приборов учета газа и средств измерений |  | 21 | 21 | июнь 2025г.
|  |  | Техническое обследование состояний вентиляционных и дымовых каналов |  | 0.987 | 0.987 | август 2025г.
|  |  | Ремонт теплоизол. трубопроводов 10 м. |  | 10.5 | 10.5 | июль 2025г.
|  |  | Итого: | 0 | 90.237 | 90.237
5 | Котельная с. Осокино ул.Больничная №5 | Комитет по муниципальному имуществу Калачинского М.Р. | Подготовка котлоагрегатов КВЖ-02 (2шт.) к отопительному сезону |  | 21 | 21 | июнь 2025г.
|  |  | Подготовка к отопительному сезону котельного и вспомогательного оборудования ( ХВО, насосных агрегатов, трубопроводов воды, запорной арматуры, электрооборудования, КИПиА, газового) |  | 21 | 21 | июнь 2025г.
|  |  | Поверка и ремонт приборов учета газа и средств измерений |  | 21 | 21 | июнь 2025г.
|  |  | Лабораторные измерения электроустановок |  | 15.75 | 15.75 | апрель 2025г.
|  |  | Техническое обследование состояний вентиляционных и дымовых каналов |  | 0.987 | 0.987 | август 2025г.
|  |  | Ремонт теплоизол. трубопроводов 10 м. |  | 10.5 | 10.5 | июль 2025г.
|  |  | Итого: | 0 | 90.237 | 90.237
6 | Котельная д.Львовка ул. Победная №48 | Комитет по муниципальному имуществу Калачинского М.Р. | Подготовка котлов КВСА-04 ( 2шт.) к отопительному сезону. |  | 21 | 21 | июль 2025г.
|  |  | Подготовка к отопительному сезону вспомогательного оборудования (ХВО, насосных агрегатов, трубопроводов, запорной арматуры, электрооборудования, КИПиА, газового оборудования) |  | 21 | 21 | июль 2025г.
|  |  | Ремонт теплоизол. трубопроводов 10 м |  | 10.5 | 10.5 | июль 2025г.
|  |  | Техническое обследование состояний вентиляционных и дымовых каналов |  | 0.987 | 0.987 | август 2025г.
|  |  | Лабораторные измерения электроустановок |  | 15.75 | 15.75 | апрель 2025г.
|  |  | Поверка и ремонт приборов учета газа и средств измерений |  | 21 | 21 | июнь 2025г.
|  |  | Итого: | 0 | 90.237 | 90.237
7 | Котельная с.Кабанье ул.Учебная №2 | Комитет по муниципальному имуществу Калачинского М.Р. | Подготовка котлов КС-ТГВ-40 (5 шт.) к отопительному сезону |  | 21 | 21 | июнь 2025г.
|  |  | Подготовка к отопительному сезону вспомогательного оборудования (насосных агрегатов, трубопроводов, запорной арматуры, электрооборудования, КИПиА, газового оборудования, угольного хозяйства) |  | 21 | 21 | июнь 2025г.
|  |  | Ремонт теплоизол. трубопроводов 10 м |  | 10.5 | 10.5 | июль 2025г.
|  |  | Лабораторные измерения электроустановок |  | 15.75 | 15.75 | апрель 2025г.
|  |  | Поверка и ремонт приборов учета газа и средств измерений |  | 21 | 21 | июнь 2025г.
|  |  | Техническое обследование состояний вентиляционных и дымовых каналов |  | 0.987 | 0.987 | август 2025г.
|  |  | Итого: |  | 90.237 | 90.237
8 | Котельная с. Семеновка ул.Центральная №15 | Комитет по муниципальному имуществу Калачинского М.Р. | Подготовка котлов КВЖ 02 (2 шт.) к отопительному сезону |  | 0 | 0 | июль 2021г.
|  |  | Подготовка к отопительному сезону вспомогательного оборудования (насосных агрегатов, трубопроводов, запорной арматуры, электрооборудования, КИПиА, оборудования) |  | 0 | 0 | июль 2021г.
|  |  | Ремонт теплоизоляции трубопроводов 10 м. |  | 0 | 0 | июль 2021г.
|  |  | Экспертиза промышленной безопасности здания котельной |  | 0 | 0 | апрель 2021г.
|  |  | Экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы котельной |  | 0 | 0 | апрель 2021г.
|  |  | Диагностирование котельного оборудования (2 шт.) |  | 0 | 0 | май 2021г.
|  |  | Разработка проекта монтаж и установка прибора учета тепловой энергии на котельной. |  | 0 | 0 | июль 2021г.
|  |  | Замена участка теп.сети L=0,06 км., d=57 мм. |  | 0 | 0 | июль 2021г.
|  |  | Итого: |  | 0 | 0
8 | Котельная с.Великорусское ул.Совхозная №11 | Комитет по муниципальному имуществу Калачинского М.Р. | Подготовка котлов КВЖ 02 (2шт) к отопительному сезону (чистка и промывка котлов) |  | 21 | 21 | июль 2025г.
|  |  | Подготовка к отопительному сезону вспомогательного оборудования (насосных агрегатов, трубопроводов, запорной арматуры, электрооборудования, КИПиА, газового оборудования) |  | 21 | 21 | июль 2025г.
|  |  | Лабораторные измерения электроустановок |  | 15.75 | 15.75 | апрель 2025г.
|  |  | Поверка и ремонт приборов учета газа и средств измерений |  | 21 | 21 | июнь 2025г.
|  |  | Разработка проекта, приобретение оборудования (монтаж, пусконаладочные работы) узла учета тепловой энергии |  | 393.96 | 393.96 | июнь-декабрь 2025г.
|  |  | Техническое диагностирование водогрейных котлов (2 шт.) |  | 57.75 | 57.75 | апрель 2025г.
|  |  | Техническое обследование состояний вентиляционных и дымовых каналов |  | 0.987 | 0.987 | август 2025г.
|  |  | Ремонт теплоизол. трубопроводов 10 м |  | 10.5 | 10.5 | июль 2025г.
|  |  | Итого: |  | 541.947 | 541.947
9 | Котельная с.Куликово ул.50 лет ВЛКСМ №5 | Комитет по муниципальному имуществу Калачинского М.Р. | Подготовка котлов КВЖ 03 (2шт) к отопительному сезону (чистка и промывка котлов) |  | 21 | 21 | июль 2025г.
|  |  | Подготовка к отопительному сезону котлов и вспомогательного оборудования (насосных агрегатов, трубопроводов, запорной арматуры, электрооборудования, КИПиА, газового оборудования) |  | 21 | 21 | июль 2025г.
|  |  | Техническое диагностирование водогрейных котлов (2 шт.) |  | 57.75 | 57.75 | апрель 2025г.
|  |  | Лабораторные измерения электроустановок |  | 15.75 | 15.75 | апрель 2025г.
|  |  | Поверка и ремонт приборов учета газа и средств измерений |  | 21 | 21 | июнь 2025г.
|  |  | Техническое обследование состояний вентиляционных и дымовых каналов |  | 0.987 | 0.987 | август 2025г.
|  |  | Ремонт теплоизол. трубопроводов 10 м. |  | 10.5 | 10.5 | июль 2025г.
|  |  | Итого: |  | 147.987 | 147.987
12
10 | Котельная с. Глуховка ул.Ленина №19 | Комитет по муниципальному имуществу Калачинского М.Р. | Подготовка котлов КВСА 06 (2шт) к отопительному сезону (чистка и промывка котлов) |  | 21 | 21 | июль 2025г.
|  |  | Подготовка к отопительному сезону вспомогательного оборудования (насосных агрегатов, трубопроводов, запорной арматуры, электрооборудования, КИПиА, газового оборудования) |  | 21 | 21 | июль 2025г.
|  |  | Замена циркуляционного насоса АДМ-112М2 (7,5 кВт) на циркуляционный насос WILO TOP-S 80/20 DM PN10 (3 кВт) |  | 308.95 | 308.95 | июнь-август 2025г.
|  |  | Лабораторные измерения электроустановок |  | 15.75 | 15.75 | апрель 2025г.
|  |  | Техническое обследование состояний вентиляционных и дымовых каналов |  | 0.987 | 0.987 | август 2025г.
|  |  | Поверка и ремонт приборов учета газа и средств измерений |  | 21 | 21 | июнь 2025г.
|  |  | Ремонт теплоизол. трубопроводов 10 м. |  | 10.5 | 10.5 | июль 2025г.
|  |  | Итого: |  | 399.187 | 399.187
11 | Котельная д. Ковалево ул. Школьная №5 "А" | Комитет по муниципальному имуществу Калачинского М.Р. | Подготовка котлов КСТГВ-40 (5шт) к отопительному сезону (чистка и промывка котлов) |  | 21 | 21 | июль 2025г.
|  |  | Подготовка к отопительному сезону вспомогательного оборудования (насосных агрегатов, трубопроводов, запорной арматуры, электрооборудования, КИПиА, газового оборудования) |  | 21 | 21 | июль 2025г.
|  |  | Лабораторные измерения электроустановок |  | 15.75 | 15.75 | апрель 2025г.
|  |  | Поверка и ремонт приборов учета газа и средств измерений |  | 21 | 21 | июнь 2025г.
|  |  | Техническое обследование состояний вентиляционных и дымовых каналов |  | 0.987 | 0.987 | август 2025г.
|  |  | Техническое диагностирование водогрейных котлов (2 шт.) |  | 141.75 | 141.75 | апрель 2025г.
|  |  | Ремонт теплоизол. трубопроводов 10 м. |  | 10.5 | 10.5 | июль 2025г.
|  |  | Итого: |  | 231.987 | 231.987
14 | Котельная с. Царицыно ул.Школьная №7 | Комитет по муниципальному имуществу Калачинского М.Р. | Подготовка котлов КСТГВ-40 (5шт) к отопительному сезону (чистка и промывка котлов) |  | 0 | 0 | июль 2021г.
|  |  | Подготовка к отопительному сезону вспомогательного оборудования (насосных агрегатов, трубопроводов, запорной арматуры, электрооборудования, КИПиА, газового оборудования) |  | 0 | 0 | июль 2021г.
|  |  | Режимно-наладачные испытания котельного оборудования специализированной организацией |  | 0 | 0 | июль 2021г.
|  |  | Разработка проекта монтаж и установка прибора учета тепловой энергии на котельной. |  | 0 | 0 | июль 2021г.
|  |  | Ремонт теплоизоляции трубопроводов 10 м. |  | 0 | 0 | июль 2020г.
|  |  | Итого: |  | 0 | 0
12 | Котельная с.Репинка ул.Зеленая №36 | Комитет по муниципальному имуществу Калачинского М.Р. | Подготовка котлов ТТ-ВК-20 (2шт) к отопительному сезону (чистка и промывка котлов) |  | 21 | 21 | июль 2025г.
|  |  | Подготовка к отопительному сезону вспомогательного оборудования (насосных агрегатов, трубопроводов, запорной арматуры, электрооборудования, КИПиА, газового оборудования) |  | 21 | 21 | июль 2025г.
|  |  | Лабораторные измерения электроустановок |  | 15.75 | 15.75 | апрель 2025г.
|  |  | Поверка и ремонт приборов учета газа и средств измерений |  | 21 | 21 | июнь 2025г.
|  |  | Техническое обследование состояний вентиляционных и дымовых каналов |  | 0.987 | 0.987 | август 2025г.
|  |  | Техническое обследование состояния емкостей под резервное дизельное топливо |  | 63 | 63 | июль 2025г.
|  |  | Ремонт теплоизол. трубопроводов 50 м. |  | 42 | 42 | июль 2025г.
|  |  | Итого: |  | 184.737 | 184.737
13 | Котельная д. Новый Свет ул.Центральная №37 | Комитет по муниципальному имуществу Калачинского М.Р. | Подготовка котлов VOLF 250 (2шт) к отопительному сезону (чистка и промывка котлов) |  | 21 | 21 | июль 2025г.
|  |  | Подготовка к отопительному сезону вспомогательного оборудования (насосных агрегатов, трубопроводов, запорной арматуры, электрооборудования, КИПиА, газового оборудования) |  | 21 | 21 | июль 2025г.
|  |  | Техническое обследование состояний вентиляционных и дымовых каналов |  | 0.987 | 0.987 | август 2025г.
|  |  | Лабораторные измерения электроустановок |  | 15.75 | 15.75 | апрель 2025г.
|  |  | Поверка и ремонт приборов учета газа и средств измерений |  | 15.75 | 15.75 | апрель 2025г.
|  |  | Ремонт теплоизол. трубопроводов 10 м. |  | 10.5 | 10.5 | июль 2025г.
|  |  | Итого: |  | 84.987 | 84.987
14 | Котельная г.Калачинск ул.Калинина №62 | Комитет по муниципальному имуществу Калачинского М.Р. | Подготовка котлов КВСА-1,2 (2шт) к отопительному сезону (чистка и промывка котлов) |  | 21 | 21 | июль 2025г.
|  |  | Подготовка к отопительному сезону вспомогательного оборудования (насосных агрегатов, трубопроводов, запорной арматуры, электрооборудования, КИПиА, газового оборудования) |  | 21 | 21 | июль 2025г.
|  |  | Лабораторные измерения электроустановок |  | 15.75 | 15.75 | апрель 2025г.
|  |  | Техническое обследование состояний вентиляционных и дымовых каналов |  | 0.987 | 0.987 | август 2025г.
|  |  | Поверка и ремонт приборов учета газа и средств измерений |  | 25.2 | 25.2 | июнь 2025г.
|  |  | Разработка проекта, приобретение оборудования (монтаж, пусконаладочные работы) узла учета тепловой энергии |  | 525.399 | 525.399 | июль-декабрь 2025г.
|  |  | Ремонт теплоизол. трубопроводов 10 м. |  | 10.5 | 10.5 | июль 2025г.
|  |  | Итого: |  | 619.836 | 619.836
15 | Котельная с. Куликово ул.50лет ВЛКСМ №19 | Комитет по муниципальному имуществу Калачинского М.Р. | Подготовка котлов OLB-1500 GD (2шт) к отопительному сезону (чистка и промывка котлов) |  | 21 | 21 | июль 2025г.
|  |  | Подготовка к отопительному сезону вспомогательного оборудования (насосных агрегатов, трубопроводов, запорной арматуры, электрооборудования, КИПиА, газового оборудования) |  | 21 | 21 | июль 2025г.
|  |  | Лабораторные измерения электроустановок |  | 15.75 | 15.75 | апрель 2025г.
|  |  | Поверка и ремонт приборов учета газа и средств измерений |  | 22.05 | 22.05 | апрель 2025г.
|  |  | Техническое обследование состояний вентиляционных и дымовых каналов |  | 0.987 | 0.987 | август 2025г.
|  |  | Разработка проекта, приобретение оборудования (монтаж, пусконаладочные работы) узла учета тепловой энергии |  | 393.96 | 393.96 | июль-декабрь 2025г.
|  |  | Ремонт теплоизол. трубопроводов 80 м. |  | 31.5 | 31.5 | август 2024г.
|  |  | Итого: |  | 506.247 | 506.247
16 | Котельная д.Тургеневка ул.Школьная №50 | Комитет по муниципальному имуществу Калачинского М.Р. | Подготовка котлов КВЖ 02 (2шт) к отопительному сезону (чистка и промывка котлов) |  | 21 | 21 | июль 2025г.
|  |  | Подготовка к отопительному сезону вспомогательного оборудования (насосных агрегатов, трубопроводов, запорной арматуры, электрооборудования, КИПиА, газового оборудования) |  | 21 | 21 | июль 2025г.
|  |  | Лабораторные измерения электроустановок |  | 15.75 | 15.75 | апрель 2025г.
|  |  | Поверка и ремонт приборов учета газа и средств измерений |  | 22.05 | 22.05 | апрель 2025г.
|  |  | Техническое обследование состояний вентиляционных и дымовых каналов |  | 0.987 | 0.987 | август 2025г.
|  |  | Ремонт теплоизол. трубопроводов 10 м. |  | 10.5 | 10.5 | июль 2025г.
|  |  | Итого: |  | 91.287 | 91.287
17 | Котельная г.Калачинск ул.Заводская №63"а" | Комитет по муниципальному имуществу Калачинского М.Р. | Подготовка котлов ГЦО-29-06 (6шт) к отопительному сезону (чистка и промывка котлов) |  | 21 | 21 | июль 2025г.
|  |  | Подготовка к отопительному сезону вспомогательного оборудования (насосных агрегатов, трубопроводов, запорной арматуры, электрооборудования, КИПиА, газового оборудования) |  | 21 | 21 | июль 2025г.
|  |  | Лабораторные измерения электроустановок |  | 15.75 | 15.75 | апрель 2025г.
|  |  | Поверка и ремонт приборов учета газа и средств измерений |  | 22.05 | 22.05 | апрель 2025г.
|  |  | Техническое обследование состояний вентиляционных и дымовых каналов |  | 0.987 | 0.987 | август 2025г.
|  |  | Ремонт теплоизол. трубопроводов 10 м. |  | 10.5 | 10.5 | июль 2025г.
|  |  | Итого: |  | 91.287 | 91.287
18 | Котельная д.Индейка ул.Молодежная №24 | Комитет по муниципальному имуществу Калачинского М.Р. | Подготовка котлов ГЦО-29-06 (8 шт) к отопительному сезону (чистка и промывка котлов) |  | 21 | 21 | июль 2025г.
|  |  | Подготовка к отопительному сезону вспомогательного оборудования (насосных агрегатов, трубопроводов, запорной арматуры, электрооборудования, КИПиА, газового оборудования) |  | 21 | 21 | июль 2025г.
|  |  | Техническое обследование состояний вентиляционных и дымовых каналов |  | 0.987 | 0.987 | август 2025г.
|  |  | Лабораторные измерения электроустановок |  | 15.75 | 15.75 | апрель 2025г.
|  |  | Поверка и ремонт приборов учета газа и средств измерений |  | 21 | 21 | июнь 2025г.
|  |  | Ремонт теплоизол. трубопроводов 40 м. |  | 22.05 | 22.05 | август 2025г.
|  |  | Итого: |  | 101.787 | 101.787
19 | Котельная г.Калачинск ул.Заводская №57 | Комитет по муниципальному имуществу Калачинского М.Р. | Подготовка котлов КВЖ 02 (2шт) к отопительному сезону (чистка и промывка котлов) |  | 21 | 21 | июль 2025г.
|  |  | Подготовка к отопительному сезону вспомогательного оборудования (насосных агрегатов, трубопроводов, запорной арматуры, электрооборудования, КИПиА, газового оборудования) |  | 21 | 21 | июль 2025г.
|  |  | Лабораторные измерения электроустановок |  | 15.75 | 15.75 | апрель 2025г.
|  |  | Поверка и ремонт приборов учета газа и средств измерений |  | 21 | 21 | июнь 2025г.
|  |  | Ремонт теплоизол. трубопроводов 10 м. |  | 10.5 | 10.5 | июль 2025г.
|  |  | Техническое обследование состояний вентиляционных и дымовых каналов |  | 0.987 | 0.987 | август 2025г.
|  |  | Итого: |  | 90.237 | 90.237
20 | Котельная г.Калачинск ул.Омская №48 кор.1 | Комитет по муниципальному имуществу Калачинского М.Р. | Подготовка котлов КВЖ 02 (2шт) к отопительному сезону (чистка и промывка котлов) |  | 21 | 21 | июль 2025г.
|  |  | Подготовка к отопительному сезону вспомогательного оборудования (насосных агрегатов, трубопроводов, запорной арматуры, электрооборудования, КИПиА, газового оборудования) |  | 21 | 21 | июль 2025г.
|  |  | Лабораторные измерения электроустановок |  | 15.75 | 15.75 | апрель 2025г.
|  |  | Поверка и ремонт приборов учета газа и средств измерений |  | 21 | 21 | июнь 2025г.
|  |  | Техническое обследование состояний вентиляционных и дымовых каналов |  | 0.987 | 0.987 | август 2025г.
|  |  | Итого: |  | 79.737 | 79.737
21 | Котельная №20 г.Калачинск ул. 60 лет ВЛКСМ №1 | Комитет по муниципальному имуществу Калачинского М.Р. | Подготовка котлов OLB 1500 (2шт) к отопительному сезону (чистка и промывка котлов) |  | 21 | 21 | июль 2025г.
|  |  | Подготовка к отопительному сезону вспомогательного оборудования (насосных агрегатов, трубопроводов, запорной арматуры, электрооборудования, КИПиА, газового оборудования) |  | 21 | 21 | июль 2025г.
|  |  | ЭПБ здания котельной |  | 53.55 | 53.55 | май 2025г.
|  |  | Лабораторные измерения электроустановок |  | 15.75 | 15.75 | апрель 2025г.
|  |  | Поверка и ремонт приборов учета газа и средств измерений |  | 21 | 21 | июнь 2025г.
|  |  | Техническое обследование состояний вентиляционных и дымовых каналов |  | 0.987 | 0.987 | август 2025г.
|  |  | Разработка проекта, приобретение оборудования (монтаж, пусконаладочные работы) узла учета тепловой энергии |  | 393.96 | 393.96 | июнь-сентябрь 2025г.
|  |  | Ремонт теплоизол. трубопроводов 10 м. |  | 10.5 | 10.5 | июль 2025г.
|  |  | Итого: |  | 537.747 | 537.747
22 | Котельная с. Осокино ул. Юбилейная, №18 | Комитет по муниципальному имуществу Калачинского М.Р. | Подготовка котлов ИШМА-100-У (6 шт) к отопительному сезону (чистка и промывка котлов) |  | 21 | 21 | июль 2025г.
|  |  | Подготовка к отопительному сезону вспомогательного оборудования (насосных агрегатов, трубопроводов, запорной арматуры, электрооборудования, КИПиА, газового оборудования) |  | 21 | 21 | июль 2025г.
|  |  | Лабораторные измерения электроустановок |  | 15.75 | 15.75 | апрель 2025г.
|  |  | Поверка и ремонт приборов учета газа и средств измерений |  | 21 | 21 | июнь 2025г.
|  |  | Техническое обследование состояний вентиляционных и дымовых каналов |  | 0.987 | 0.987 | август 2025г.
|  |  | Ремонт теплоизол. трубопроводов 10 м. |  | 10.5 | 10.5 | июль 2025г.
|  |  | Итого: |  | 90.237 | 90.237
23 | Котельная с. Ивановка, ул. Вокзальная, № 41, пом. 1 П. | Комитет по муниципальному имуществу Калачинского М.Р. | Подготовка котлов КВСА-0,4 (2 шт) к отопительному сезону (чистка и промывка котлов) |  | 21 | 21 | июль 2025г.
|  |  | Подготовка к отопительному сезону вспомогательного оборудования (насосных агрегатов, трубопроводов, запорной арматуры, электрооборудования, КИПиА, газового оборудования) |  | 21 | 21 | июль 2025г.
|  |  | Лабораторные измерения электроустановок |  | 15.75 | 15.75 | апрель 2025г.
|  |  | Поверка и ремонт приборов учета газа и средств измерений |  | 21 | 21 | июнь 2025г.
|  |  | Техническое обследование состояний вентиляционных и дымовых каналов |  | 0.987 | 0.987 | август 2025г.
|  |  | Экспертиза промышленной безопасности здания котельной |  | 57.75 | 57.75 | август 2025г.
|  |  | Разработка проекта, приобретение оборудования (монтаж, пусконаладочные работы) узла учета тепловой энергии |  | 450.24 | 450.24 | июнь-декабрь 2025г.
|  |  | Ремонт теплоизол. трубопроводов 10 м. |  | 10.5 | 10.5 | июль 2025г.
|  |  | Итого: |  | 598.227 | 598.227
Итого по объектам теплоснабжения МУП КХ "Социальное" |  |  |  |  | 7332.28 | 7332.28
1 | Котельная №8 | местный бюджет | Подготовка к отопительному сезону вспомогательного оборудования (ХВО, насосных агрегатов, трубопроводов, запорной арматуры, электрооборудования, КИПиА, газового оборудования, угольного хозяйства) |  | 35.75 | 35.75 | август 2025г.
Итого по объектам теплоснабжения ООО "Водоканал": |  |  |  |  | 35.75 | 35.75
1 | Котельная №9, котельная №10 | местный бюджет | Подготовка к отопительному сезону вспомогательного оборудования (ХВО, насосных агрегатов, трубопроводов, запорной арматуры, электрооборудования, КИПиА, газового оборудования, угольного хозяйства) |  | 73 | 73 | август 2025г.
Итого по объектам теплоснабжения МУП "НФС "Воскресенская": |  |  |  |  | 73 | 73
1 | Котельная центральная | ОА "Калачинский Коммунальник" | Подготовка котлоагрегатов ДЕ25/14 (2 шт.) к отопительному сезону |  | 242 | 242 | Август 2025 г.
|  |  | Подготовка котлоагрегатов ДЕВ10/14 к отопительному сезону |  | 50.75 | 50.75 | Август 2025 г.
|  |  | Проведение плановых режимно-наладочных испытаний котла ДЕ-25/14 №2. |  | 35 | 35 | Сентябрь 2025 г.
|  |  | Ремонт кирпичной дымовой трубы |  | 8000 | 8000 | Сентябрь 2025 г.
|  |  | Тех.обследование ёмкости 400м.куб. |  | 20 | 20 | Сентябрь 2025 г.
|  |  | Подготовка к отопительному сезону котельного и вспомогательного оборудования ( ХВО, насосных агрегатов, трубопроводов, пара, воды, электрооборудования, КИПиА, газового оборудования, мазутного хозяйства) |  | 224 | 224 | Июль 2025 г.
|  |  | Итого: | 0 | 8572.65 | 8572.65
2 | Котельная №4 | ОА "Калачинский Коммунальник" | Подготовка котлов КВСА-3,0 – 4шт. и КВа–2,5 – 2шт. к отопительному сезону |  | 95 | 95 | Август 2025 г.
|  |  | Проведение экспертизы промышленной безопасности горелок ГГкБ-3,5 котлов №1,2,3,4. |  | 100 | 100 | Сентябрь 2025 г.
|  |  | Тех.обследование ёмкости 50м.куб. |  | 20 | 20 | Сентябрь 2025 г.
|  |  | Тех.обследование ёмкости 15м.куб. |  | 20 | 20 | Сентябрь 2025 г.
|  |  | Тех.обследование ёмкости 50м.куб. |  | 20 | 20 | Сентябрь 2025 г.
|  |  | Подготовка к отопительному сезону вспомогательного оборудования котельной (ХВО, насосных агрегатов, трубопроводов воды, запорной арматуры, электрооборудования, КИПиА, газового оборудования, мазутного хозяйства) |  | 119 | 119 | Август 2025 г.
|  |  | Ремонт затворов Ду-300- 1шт.; Ду 250- 2шт.; Ду-200- 12шт.; Ду-150- 16шт. |  | 1215 | 1215 | Август 2025 г.
|  |  | Подготовка теплообменников к отопительному сезону |  | 637 | 637 | Июль 2025 г.
|  |  | Итого: | 0 | 2225.96 | 2225.96
3 | Котельная №5 | ОА "Калачинский Коммунальник" | Подготовка котлоагрегатов ДКВр 10/13 – 2шт. к отопительному сезону |  | 128 | 128 | Август 2025 г.
|  |  | Проведение экспертизы промышленной безопасности дымовой трубы. |  | 45 | 45 | Август 2025 г.
|  |  | Тех.обследование ёмкости 25м.куб. |  | 20 | 20 | Август 2025 г.
|  |  | Тех.обследование ёмкости 75м.куб. |  | 20 | 20 | Сентябрь 2025 г.
|  |  | Подготовка к отопительному сезону котельного и вспомогательного оборудования ( ХВО, насосных агрегатов, трубопроводов воды) |  | 199 | 199 | Август 2025 г.
|  |  | Итого: | 0 | 411.25 | 411.25
4 | Котельная №6 | ОА "Калачинский Коммунальник" | Проведение экспертизы промышленной безопасности дымовых труб №1, 2. |  | 70 | 70 | Сентябрь 2025 г.
|  |  | Проведение экспертизы промышленной безопасности горелки котла КВСА-0,6 №1. |  | 25 | 25 | Сентябрь 2025 г.
|  |  | Проведение экспертизы промышленной безопасности горелки котла КВСА-1,5 №2. |  | 25 | 25 | Сентябрь 2025 г.
|  |  | Тех.обследование ёмкости 13м.куб. |  | 20 | 20 | Сентябрь 2025 г.
|  |  | Проведение плановых режимно-наладочных испытаний котла КСВА-0,6 №1, 2. |  | 70 | 70 | Сентябрь 2025 г.
|  |  | Подготовка котлов КВСА 0,6 2-шт. к отопительному сезону. |  | 33 | 33 | Август 2025 г.
|  |  | Подготовка к отопительному сезону вспомогательного оборудования котельной (насосных агрегатов, запорной арматуры, электрооборудования, КИПиА, газового оборудования) |  | 68 | 68 | Август 2025 г.
|  |  | Итого: | 0 | 101.5 | 101.5
5 | Котельная №7 | ОА "Калачинский Коммунальник" | Подготовка котлов КВСА-3 (2шт) к отопительному сезону |  | 56.55 | 56.55 | Август 2025 г.
|  |  | Проведение экспертизы промышленной безопасности горелки котла КВСА-3,0 №2. |  | 25 | 25 | Август 2025 г.
|  |  | Тех.обследование ёмкости 25м.куб. |  | 20 | 20 | Август 2025 г.
|  |  | Проведение плановых режимно-наладочных испытаний котлов КВСА-3,0 №1, №2. |  | 70 | 70 | Август 2025 г.
|  |  | Подготовка к отопительному сезону вспомогательного оборудования котельной ХВО, насосных агрегатов, запорной и предохранительной арматуры, электрооборудования, КИПиА, газового оборудования. |  | 82.65 | 82.65 | Август 2025 г.
|  |  | Итого: | 0 | 254.2 | 254.2
6 | Котельная школы №2 | ОА "Калачинский Коммунальник" | Подготовка котлов Е 1/9 2шт. к отопительному сезону |  | 50 | 50 | Август 2025 г.
|  |  | Проведение экспертизы промышленной безопасности горелок БИГ-2-8 №1, №2. |  | 50 | 50 | Август 2025 г.
|  |  | Тех.обследование ёмкости 10м.куб. |  | 20 | 20 | Август 2025 г.
|  |  | Подготовка к отопительному сезону вспомогательного оборудования (ХВО, насосных агрегатов, трубопроводов, запорной арматуры, электрооборудования, КИПиА, газового оборудования, мазутного хозяйства) |  | 72.5 | 72.5 | Август 2025 г.
|  |  | Итого: | 0 | 192 | 192
7 | Котельная с. Куликово | ОА "Калачинский Коммунальник" | Подготовка котлоагрегатов №1, №3 (ДКВР-4) к отопительному сезону (ремонт обмуровки, уплотнение газоходов, чистка и промывка котлов и экономайзеров) |  | 99 | 99 | Июль 2025 г.
|  |  | Проведение экспертизы промышленной безопасности дымовой трубы. |  | 35 | 35 | Июль 2025 г.
|  |  | Тех.обследование ёмкости 10м.куб. |  | 20 | 20 | Август 2025 г.
|  |  | Подготовка к отопительному сезону вспомогательного оборудования (насосных агрегатов, трубопроводов, запорной арматуры, электрооборудования, КИПиА, оборудования, мазутного хозяйства) |  | 100 | 100 | Август 2025 г.
|  |  | Ремонт железобетоной дымовой трубы котельной |  | 72.5 | 72.5 | Июль 2025 г.
|  |  | Итого: |  | 326 | 326
8 | Котельная с. Сорочино | ОА "Калачинский Коммунальник" | Подготовка котлов КВ-ВГ-1,6 2шт. к отопительному сезону (чистка и промывка котла) |  | 21.75 | 22 | Август 2025 г.
|  |  | Проведение плановых режимно-наладочных испытаний котла КВ-ГМ-1,6 №1. |  | 35 | 35 | Сентябрь 2025 г.
|  |  | Подготовка к отопительному сезону вспомогательного оборудования (насосных агрегатов, трубопроводов, запорной арматуры, электрооборудования, КИПиА, газового оборудования) |  | 79.75 | 79.75 | Июль 2025 г.
|  |  | Итого: |  | 136.5 | 136.5
9 | Котельная с. Ивановка | ОА "Калачинский Коммунальник" | Подготовка к отопительному сезону котлов и вспомогательного оборудования (насосных агрегатов, трубопроводов, запорной арматуры, электрооборудования, КИПиА, газового оборудования) |  | 38 | 38 | Август 2025 г.
|  |  | Проведение экспертизы промышленной безопасности дымовой трубы. |  | 35 | 35 | Июнь 2025 г.
|  |  | Проведение экспертизы промышленной безопасности горелок котлов №1, №2. |  | 50 | 50 | Июнь 2025 г.
|  |  | Проведение плановых режимно-наладочных испытаний котла КВСА-1,5 №2. |  | 35 | 35 | Июнь 2025 г.
|  |  | Ремонт и покраска модуля котельной |  | 55 | 55 | Июнь 2025 г.
|  |  | Итого: | 0 | 213 | 213
Всего затраты по котельным |  |  |  |  | 12433 | 12433
10 | Теплосети | ОА "Калачинский Коммунальник" | Капитальный ремонт участков тепловых сетей (в двух трубном исчислении) с заменой трубопроводов общей протяженностью 0,5 км. (в том числе по ул. Пионерская) |  | 4147 | 4147 | Август 2025 г.
11 | Теплосети | ОА "Калачинский Коммунальник" | Ремонт теплоизоляции участков тепловых сетей (в двух трубном исчислении) общей протяженностью 1км. |  | 1885 | 1885 | Август 2025 г.
Всего затраты по теплосетям |  |  |  | 0 | 6032 | 6032
Всего по теплоэнергетическому хозяйству АО "Калачинский Коммунальник" |  |  |  | 0 | 18465 | 18465
Всего по теплоэнергетическому хозяйству на ремонт и оборудование: |  |  |  |  | 25906.03 | 25906.03
Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов
Начало отопительного периода
| 2021-2022 |  | 2021-09-16
| 2022-2023 |  | 2022-09-13
| 2023-2024 |  | 2023-09-15
Завершение отопительного периода
| 2021-2022 |  | 2022-05-04
| 2022-2023 |  | 2023-05-08
| 2023-2024 |  | 2024-05-05
Технологические нарушения по внешним и внутренним причинам в периодах 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 гг отсутствовали.
Аварийные ситуации в данных периодах отсутствовали.
Объекты теплоснабжения и их оборудование функционировали в штатном режиме.